## 00_Guia
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
GUÍA DEL ESTUDIANTE · SESIÓN 4: DESPLIEGUE E INICIO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Unidad I · Semana 4 · Investigación aplicada, cuantitativa, nivel aplicativo, diseño preexperimental o cuasiexperimental
1. PROPÓSITO
Esta guía te acompaña para iniciar formalmente la intervención (T₀): instalar o desplegar tu solución, configurar usuarios, roles y datos, verificar su operatividad, capacitar a los participantes, realizar pruebas iniciales, comunicar las condiciones de uso y registrar el inicio. Todo debe quedar evidenciado para la Tarea Académica 1.
2. INDICADOR DE LOGRO
Inicia la intervención con una solución operativa, configurada y accesible, presentando evidencias de instalación, capacitación y cumplimiento del protocolo.
3. RUTA DE TRABAJO Y FORMATOS DE ESTE LIBRO
N.° | Formato (hoja) | Qué debes hacer | Evidencia / instrumento
1 | 01_Lista_cotejo | Autoevalúa las 10 condiciones del despliegue antes de T₀. Todas deben estar en «Sí». | Lista de cotejo de despliegue
2 | 02_Acta_instalacion | Registra entorno, versión, componentes instalados y pruebas; imprime y firma con TI y el área usuaria. | Acta de instalación
3 | 03_Matriz_roles | Crea una cuenta individual por participante usando su código (P01…), con el rol de mínimo privilegio. | Matriz de usuarios y roles
4 | 04_Verificacion_funcional | Prueba cada requisito funcional; marca Conforme/No conforme. Los críticos deben estar al 100 %. | Ficha de verificación funcional
5 | 05_Pruebas_iniciales | Documenta los casos de prueba (humo, funcionales, aceptación, carga básica) con su evidencia. | Log de pruebas
6 | 06_Registro_capacitacion | Registra asistencia, duración y resultado del ejercicio práctico de cada participante del GE. | Registro de capacitación
7 | 07_Registro_incidencias | Registra toda incidencia desde la instalación; clasifícala por prioridad y cierra con acción correctiva. | Registro de incidencias
8 | 08_Protocolo_condiciones | Define la dosis de X (duración, frecuencia, intensidad) y marca las condiciones de uso comunicadas. | Protocolo de intervención
9 | 09_Acta_inicio_T0 | Formaliza fecha y hora de inicio, participantes, condiciones y firmas. | Acta de inicio
10 | 10_Rubrica_informe | Autoevalúa tu informe inicial antes de entregarlo (20 puntos). | Rúbrica del informe inicial
11 | 11_Resumen | Revisa el tablero: indica si estás «LISTO PARA T₀». | Semáforo de cumplimiento
4. INSTRUCCIONES DE LLENADO
• Llena solo las celdas de color AMARILLO. Las celdas blancas contienen fórmulas o textos fijos: no las modifiques.
• La fila en azul cursiva de cada tabla es un EJEMPLO: reemplázala con tus datos o bórrala.
• Usa SIEMPRE el código del participante (P01, P02…), nunca su nombre, en tablas, capturas e informes (Ley N.° 29733).
• La tabla de correspondencia código–identidad se guarda aparte, cifrada y solo con acceso del investigador.
• Las actas (hojas 02 y 09) se imprimen, se firman y se escanean en PDF para el portafolio.
• Nombra tus evidencias así: TA1_S4_[Apellido]_[N.°formato]_[descripcion].pdf (ej.: TA1_S4_Quispe_02_acta_instalacion.pdf).
5. CRONOGRAMA SUGERIDO HACIA T₀ (ajústalo a tu contexto)
| Día −7 | Preparar el entorno y obtener autorizaciones (formato 01)
| Día −5 | Instalar, configurar usuarios, roles y datos (formatos 02 y 03)
| Día −3 | Verificación funcional y pruebas (formatos 04 y 05)
| Día −2 | Capacitación de participantes (formato 06)
| Día −1 | Prueba con usuarios y comunicación de condiciones (formato 08)
| Día 0 | Acta de inicio T₀ (formato 09)
6. ESTRUCTURA DEL INFORME INICIAL (entregable para la Tarea Académica 1)
1. Datos generales y versión de la solución 2. Descripción de la solución 3. Entorno e instalación 4. Usuarios, roles y datos 5. Seguridad y protección de datos
6. Verificación funcional 7. Capacitación 8. Protocolo y condiciones de uso 9. Registro de inicio (T₀) 10. Incidencias iniciales y anexos (formatos de este libro)
7. ERRORES QUE EL JURADO OBSERVA
Desplegar sin pruebas · cambiar funciones a mitad del experimento · cuentas compartidas · capacitación desigual · T₀ sin acta · evidencias con datos personales expuestos.

## 01_Lista_cotejo
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 01 · LISTA DE COTEJO DE DESPLIEGUE
Marca Sí o No en cada ítem y anota la evidencia que lo respalda
Tesista: | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Título de la tesis: | Influencia de una aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional en la experiencia de lectores de Tu Diario Huánuco, 2026
Institución / contexto: | Tu Diario Huánuco (medio de comunicación digital), Huánuco
Diseño: | Preexperimental: G O1 X O2 (grupo único, pretest y postest)
N.° | Ítem de verificación | ¿Cumple? (Sí/No) | Evidencia que lo respalda | Observaciones
1 | El entorno fue verificado en el lugar real de uso | Sí | HTTPS en chat.tudiariohuanuco.pe el 18/10/2026. | VPS KVM 1 + Dokploy
2 | La versión está etiquetada (p. ej. v1.0.0) y congelada | Sí | Tag v1.0.0-frozen-2026-10-18. Sin deploys hasta el postest. | Congelado
3 | Cada participante tiene una cuenta individual con su código | Sí | 108 cuentas, los mismos códigos GU-TDH del pretest. | Grupo único. En esta plantilla el grupo se registra como GE; no hay GC.
4 | Los roles aplican el principio de mínimo privilegio | Sí | Rol lector: chat, búsqueda y módulo experimento. | Mínimo privilegio
5 | Los datos de prueba fueron eliminados antes de T₀ | Sí | Datos de prueba eliminados el 18/10/2026. | purge_demo.sql
6 | El 100 % de requisitos críticos está «Conforme» | Sí | Requisitos críticos en Conforme (hoja 04).
7 | El respaldo y la restauración fueron probados | Sí | Backup Supabase y copia cifrada. Restore de prueba OK.
8 | El 100 % del grupo experimental fue capacitado | Sí | Guía rápida y registro de capacitación.
9 | Las condiciones de uso fueron comunicadas por escrito | Sí | Condiciones por WhatsApp y banner (hoja 08). | 8/8
10 | El acta de inicio (T₀) está firmada | Sí | Acta T0 del 19/10/2026 (hoja 09).
Ítems cumplidos
Porcentaje de cumplimiento
Dictamen
Leyenda: celdas amarillas = llenar. Fila azul en cursiva = ejemplo. El dictamen se calcula solo: se requiere 10/10 para iniciar la intervención.

## 02_Acta_instalacion
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 02 · ACTA DE INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Documento que certifica la instalación conforme. Imprimir, firmar y escanear.
Nombre de la solución: | Aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional (PWA + RAG)
Versión desplegada (etiqueta): | v1.0.0-frozen-2026-10-18
Modalidad de despliegue: | Nube / VPS (Dokploy) + PWA en el dispositivo del participante
URL / servidor / dispositivo: | https://chat.tudiariohuanuco.pe ¦ https://api.tudiariohuanuco.pe ¦ Hostinger VPS KVM 1 + Dokploy (IP real pendiente)
Lugar de instalación: | Servidor en la nube; uso desde el dispositivo del participante
Fecha y hora de instalación: | 2026-10-18 18:30
Responsable técnico (tesista): | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Responsable de TI de la institución: | [PENDIENTE] Responsable de TI del diario
Responsable del área usuaria: | [PENDIENTE] Gerencia de Tu Diario Huánuco
COMPONENTES INSTALADOS
Componente | Versión | Ubicación | Estado | Verificado por | Observación
Interfaz web y PWA (Next.js) | v1.0.0-frozen-2026-10-18 | chat.tudiariohuanuco.pe | Operativo | M. Trujillo | Install prompt verificado
API principal (FastAPI) | v1.0.0-frozen-2026-10-18 | api.tudiariohuanuco.pe | Operativo | M. Trujillo | Gemini + WordPress REST
Telemetría (FastAPI) | v1.0.0-frozen-2026-10-18 | VPS | Operativo | A. Godoy | Tiempos y clics
Módulo del experimento | v1.0.0-frozen-2026-10-18 | VPS | Operativo | A. Godoy | Tareas O1/O2
PostgreSQL + pgvector | Supabase free | Supabase | Operativo | M. Trujillo | Embeddings
Redis | 7.x | VPS | Operativo | M. Trujillo | Caché
PRUEBAS REALIZADAS EN LA INSTALACIÓN
Prueba de humo (el sistema inicia y responde) |  |  | Sí | Healthcheck 200
Acceso por HTTPS / red interna |  |  | Sí | HTTPS Let's Encrypt
Inicio de sesión por rol |  |  | Sí | Login con código
Respaldo y restauración |  |  | Sí | Restore de prueba
CONFORMIDAD: | Las partes declaran que la solución fue instalada y se encuentra operativa para iniciar la intervención.
______________________ |  | ______________________ |  | ______________________
Tesista |  | Responsable de TI |  | Responsable del área usuaria
Nombre / DNI / Firma |  | Nombre / DNI / Firma |  | Nombre / DNI / Firma

## 03_Matriz_roles
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 03 · MATRIZ DE USUARIOS Y ROLES
Una cuenta individual por participante, identificada solo por código
Tesista: | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Título de la tesis: | Influencia de una aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional en la experiencia de lectores de Tu Diario Huánuco, 2026
Institución / contexto: | Tu Diario Huánuco (medio de comunicación digital), Huánuco
Diseño: | Preexperimental: G O1 X O2 (grupo único, pretest y postest)
Código participante | Grupo | Usuario del sistema | Rol | Permisos principales | Fecha de creación | Cambio de contraseña en 1.er ingreso | Estado
GU-TDH-002 | GE | gu_tdh_002 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-003 | GE | gu_tdh_003 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-004 | GE | gu_tdh_004 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-006 | GE | gu_tdh_006 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-007 | GE | gu_tdh_007 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-008 | GE | gu_tdh_008 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-009 | GE | gu_tdh_009 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-010 | GE | gu_tdh_010 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-011 | GE | gu_tdh_011 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-012 | GE | gu_tdh_012 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-014 | GE | gu_tdh_014 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-015 | GE | gu_tdh_015 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-016 | GE | gu_tdh_016 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-017 | GE | gu_tdh_017 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-019 | GE | gu_tdh_019 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-020 | GE | gu_tdh_020 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-021 | GE | gu_tdh_021 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-022 | GE | gu_tdh_022 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-023 | GE | gu_tdh_023 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-024 | GE | gu_tdh_024 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-025 | GE | gu_tdh_025 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-026 | GE | gu_tdh_026 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-027 | GE | gu_tdh_027 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-028 | GE | gu_tdh_028 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-029 | GE | gu_tdh_029 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-030 | GE | gu_tdh_030 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-032 | GE | gu_tdh_032 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-033 | GE | gu_tdh_033 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-034 | GE | gu_tdh_034 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-035 | GE | gu_tdh_035 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-036 | GE | gu_tdh_036 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-038 | GE | gu_tdh_038 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-039 | GE | gu_tdh_039 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-040 | GE | gu_tdh_040 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-041 | GE | gu_tdh_041 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-042 | GE | gu_tdh_042 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-043 | GE | gu_tdh_043 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-045 | GE | gu_tdh_045 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-047 | GE | gu_tdh_047 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-048 | GE | gu_tdh_048 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-049 | GE | gu_tdh_049 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-050 | GE | gu_tdh_050 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-051 | GE | gu_tdh_051 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-052 | GE | gu_tdh_052 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-053 | GE | gu_tdh_053 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-054 | GE | gu_tdh_054 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-056 | GE | gu_tdh_056 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-057 | GE | gu_tdh_057 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-058 | GE | gu_tdh_058 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-060 | GE | gu_tdh_060 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-061 | GE | gu_tdh_061 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-062 | GE | gu_tdh_062 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-063 | GE | gu_tdh_063 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-064 | GE | gu_tdh_064 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-065 | GE | gu_tdh_065 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-066 | GE | gu_tdh_066 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-067 | GE | gu_tdh_067 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-069 | GE | gu_tdh_069 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-070 | GE | gu_tdh_070 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-071 | GE | gu_tdh_071 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-072 | GE | gu_tdh_072 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-073 | GE | gu_tdh_073 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-074 | GE | gu_tdh_074 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-075 | GE | gu_tdh_075 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-076 | GE | gu_tdh_076 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-077 | GE | gu_tdh_077 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-078 | GE | gu_tdh_078 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-079 | GE | gu_tdh_079 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-080 | GE | gu_tdh_080 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-081 | GE | gu_tdh_081 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-082 | GE | gu_tdh_082 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-083 | GE | gu_tdh_083 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-084 | GE | gu_tdh_084 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-085 | GE | gu_tdh_085 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-086 | GE | gu_tdh_086 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-087 | GE | gu_tdh_087 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-088 | GE | gu_tdh_088 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-089 | GE | gu_tdh_089 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-090 | GE | gu_tdh_090 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-091 | GE | gu_tdh_091 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-092 | GE | gu_tdh_092 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-093 | GE | gu_tdh_093 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-095 | GE | gu_tdh_095 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-097 | GE | gu_tdh_097 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-098 | GE | gu_tdh_098 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-099 | GE | gu_tdh_099 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-100 | GE | gu_tdh_100 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-101 | GE | gu_tdh_101 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-102 | GE | gu_tdh_102 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-103 | GE | gu_tdh_103 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-104 | GE | gu_tdh_104 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-106 | GE | gu_tdh_106 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-108 | GE | gu_tdh_108 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-109 | GE | gu_tdh_109 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-110 | GE | gu_tdh_110 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-111 | GE | gu_tdh_111 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-113 | GE | gu_tdh_113 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-114 | GE | gu_tdh_114 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-115 | GE | gu_tdh_115 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-116 | GE | gu_tdh_116 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-117 | GE | gu_tdh_117 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-118 | GE | gu_tdh_118 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-119 | GE | gu_tdh_119 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-120 | GE | gu_tdh_120 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-121 | GE | gu_tdh_121 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-122 | GE | gu_tdh_122 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-124 | GE | gu_tdh_124 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
GU-TDH-125 | GE | gu_tdh_125 | Lector participante | Chat RAG y módulo experimento; sin admin | 2026-10-18 | Sí | Activa
Cuentas activas del GE
Principio de mínimo privilegio: cada rol accede solo a lo necesario. Nunca registres nombres reales en esta hoja. El GC no recibe cuenta en la solución (diseño cuasiexperimental).

## 04_Verificacion_funcional
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 04 · FICHA DE VERIFICACIÓN FUNCIONAL
Criterio de inicio: 100 % de requisitos críticos en estado «Conforme»
Tesista: | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Título de la tesis: | Influencia de una aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional en la experiencia de lectores de Tu Diario Huánuco, 2026
Institución / contexto: | Tu Diario Huánuco (medio de comunicación digital), Huánuco
Diseño: | Preexperimental: G O1 X O2 (grupo único, pretest y postest)
Código RF | Funcionalidad | ¿Crítico? | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia (captura) | Fecha
RF-01 | PWA por HTTPS | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-01.png | 2026-10-18
RF-02 | Login con código | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-02.png | 2026-10-18
RF-03 | Consulta RAG con citas | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-03.png | 2026-10-18
RF-04 | Recuperación semántica | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-04.png | 2026-10-18
RF-05 | Enlaces al artículo fuente | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-05.png | 2026-10-18
RF-06 | Telemetría de tiempo y clics | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-06.png | 2026-10-18
RF-07 | Módulo de experimento | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-07.png | 2026-10-18
RF-08 | Ingesta WordPress REST | No | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-08.png | 2026-10-18
RF-09 | Healthcheck | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-09.png | 2026-10-18
RF-10 | Caché Redis | No | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-10.png | 2026-10-18
RF-11 | Exportación de logs | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-11.png | 2026-10-18
RF-12 | Versión congelada | Sí | Operativo | Operativo | Conforme | cap_RF-12.png | 2026-10-18
Requisitos críticos registrados
Críticos conformes
% críticos conformes
Dictamen
Un requisito crítico «No conforme» posterga T₀. Registra la corrección en el formato 07 y vuelve a verificar.

## 05_Pruebas_iniciales
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 05 · REGISTRO DE PRUEBAS INICIALES
Humo · funcionales · aceptación (UAT) · carga básica
Tesista: | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Título de la tesis: | Influencia de una aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional en la experiencia de lectores de Tu Diario Huánuco, 2026
Institución / contexto: | Tu Diario Huánuco (medio de comunicación digital), Huánuco
Diseño: | Preexperimental: G O1 X O2 (grupo único, pretest y postest)
ID caso | Tipo de prueba | RF asociado | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Resultado | Responsable | Fecha
TC-01 | Humo | RF-01 | TC-01 Humo | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
TC-02 | Login | RF-02 | TC-02 Login | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
TC-03 | RAG | RF-03 | TC-03 RAG | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
TC-04 | Semántica | RF-04 | TC-04 Semántica | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
TC-05 | Telemetría | RF-05 | TC-05 Telemetría | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
TC-06 | UAT | RF-06 | TC-06 UAT | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
TC-07 | Carga | RF-07 | TC-07 Carga 20 usuarios | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
TC-08 | Enlace | RF-08 | TC-08 Enlace a la noticia | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
TC-09 | Caché | RF-09 | TC-09 Caché | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
TC-10 | Exportación | RF-10 | TC-10 Exportación | Según protocolo | Según protocolo | Aprobado | M. Trujillo | 2026-10-18
Aprobados
Fallidos

## 06_Registro_capacitacion
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 06 · REGISTRO DE CAPACITACIÓN
Capacitación estandarizada: mismo contenido, duración e instructor para todo el GE
Tesista: | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Título de la tesis: | Influencia de una aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional en la experiencia de lectores de Tu Diario Huánuco, 2026
Institución / contexto: | Tu Diario Huánuco (medio de comunicación digital), Huánuco
Diseño: | Preexperimental: G O1 X O2 (grupo único, pretest y postest)
Puntaje mínimo aprobatorio del ejercicio (0-20): |  |  |  | 14 | ← valor sugerido por el docente; ajústalo a tu protocolo
Código | Grupo | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Duración (min) | Módulos recibidos | Puntaje ejercicio (0-20) | Resultado | Firma / conformidad
GU-TDH-002 | GE | 2026-10-17 | 46312.4167 | 46312.434 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-003 | GE | 2026-10-17 | 46312.6687 | 46312.6861 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-004 | GE | 2026-10-17 | 46312.4208 | 46312.4382 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 20 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-006 | GE | 2026-10-17 | 46312.6729 | 46312.6903 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-007 | GE | 2026-10-17 | 46312.425 | 46312.4424 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-008 | GE | 2026-10-17 | 46312.6771 | 46312.6944 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 20 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-009 | GE | 2026-10-17 | 46312.4292 | 46312.4465 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-010 | GE | 2026-10-17 | 46312.6813 | 46312.6986 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-011 | GE | 2026-10-17 | 46312.4333 | 46312.4507 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-012 | GE | 2026-10-17 | 46312.6854 | 46312.7028 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-014 | GE | 2026-10-17 | 46312.4375 | 46312.4549 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 20 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-015 | GE | 2026-10-17 | 46312.6896 | 46312.7069 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 20 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-016 | GE | 2026-10-17 | 46312.4417 | 46312.459 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-017 | GE | 2026-10-17 | 46312.6937 | 46312.7111 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-019 | GE | 2026-10-17 | 46312.4458 | 46312.4632 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-020 | GE | 2026-10-17 | 46312.6979 | 46312.7153 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-021 | GE | 2026-10-17 | 46312.45 | 46312.4674 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 20 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-022 | GE | 2026-10-17 | 46312.6674 | 46312.6847 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-023 | GE | 2026-10-17 | 46312.4194 | 46312.4368 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-024 | GE | 2026-10-17 | 46312.6715 | 46312.6889 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-025 | GE | 2026-10-17 | 46312.4236 | 46312.441 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-026 | GE | 2026-10-17 | 46312.6757 | 46312.6931 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-027 | GE | 2026-10-17 | 46312.4278 | 46312.4451 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-028 | GE | 2026-10-17 | 46312.6799 | 46312.6972 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-029 | GE | 2026-10-17 | 46312.4319 | 46312.4493 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-030 | GE | 2026-10-17 | 46312.684 | 46312.7014 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-032 | GE | 2026-10-17 | 46312.4361 | 46312.4535 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-033 | GE | 2026-10-17 | 46312.6882 | 46312.7056 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-034 | GE | 2026-10-17 | 46312.4403 | 46312.4576 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-035 | GE | 2026-10-17 | 46312.6924 | 46312.7097 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-036 | GE | 2026-10-17 | 46312.45 | 46312.4674 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-038 | GE | 2026-10-17 | 46312.5375 | 46312.5549 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-039 | GE | 2026-10-17 | 46312.5813 | 46312.5986 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-040 | GE | 2026-10-17 | 46312.5833 | 46312.6007 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-041 | GE | 2026-10-17 | 46312.6271 | 46312.6444 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-042 | GE | 2026-10-17 | 46312.4208 | 46312.4382 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-043 | GE | 2026-10-17 | 46312.4646 | 46312.4819 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-045 | GE | 2026-10-17 | 46312.5521 | 46312.5694 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-047 | GE | 2026-10-17 | 46312.6396 | 46312.6569 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-048 | GE | 2026-10-17 | 46312.4333 | 46312.4507 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-049 | GE | 2026-10-17 | 46312.4771 | 46312.4944 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-050 | GE | 2026-10-17 | 46312.5208 | 46312.5382 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-051 | GE | 2026-10-17 | 46312.5646 | 46312.5819 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-052 | GE | 2026-10-17 | 46312.6083 | 46312.6257 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-053 | GE | 2026-10-17 | 46312.6521 | 46312.6694 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-054 | GE | 2026-10-17 | 46312.4458 | 46312.4632 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-056 | GE | 2026-10-17 | 46312.5333 | 46312.5507 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-057 | GE | 2026-10-17 | 46312.5771 | 46312.5944 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-058 | GE | 2026-10-17 | 46312.6208 | 46312.6382 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-060 | GE | 2026-10-17 | 46312.4167 | 46312.434 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-061 | GE | 2026-10-17 | 46312.4604 | 46312.4778 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-062 | GE | 2026-10-17 | 46312.5042 | 46312.5215 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-063 | GE | 2026-10-17 | 46312.5479 | 46312.5653 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-064 | GE | 2026-10-17 | 46312.5917 | 46312.609 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-065 | GE | 2026-10-17 | 46312.6354 | 46312.6528 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-066 | GE | 2026-10-17 | 46312.4292 | 46312.4465 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-067 | GE | 2026-10-17 | 46312.4729 | 46312.4903 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-069 | GE | 2026-10-17 | 46312.5604 | 46312.5778 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-070 | GE | 2026-10-17 | 46312.6042 | 46312.6215 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-071 | GE | 2026-10-17 | 46312.6479 | 46312.6653 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-072 | GE | 2026-10-17 | 46312.4417 | 46312.459 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-073 | GE | 2026-10-17 | 46312.4854 | 46312.5028 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-074 | GE | 2026-10-17 | 46312.5292 | 46312.5465 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-075 | GE | 2026-10-17 | 46312.5729 | 46312.5903 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-076 | GE | 2026-10-17 | 46312.6167 | 46312.634 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-077 | GE | 2026-10-17 | 46312.6604 | 46312.6778 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-078 | GE | 2026-10-17 | 46312.4542 | 46312.4715 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-079 | GE | 2026-10-17 | 46312.4979 | 46312.5153 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-080 | GE | 2026-10-17 | 46312.5 | 46312.5174 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-081 | GE | 2026-10-17 | 46312.5437 | 46312.5611 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-082 | GE | 2026-10-17 | 46312.5875 | 46312.6049 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-083 | GE | 2026-10-17 | 46312.6312 | 46312.6486 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-084 | GE | 2026-10-17 | 46312.425 | 46312.4424 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-085 | GE | 2026-10-17 | 46312.4688 | 46312.4861 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-086 | GE | 2026-10-17 | 46312.5125 | 46312.5299 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-087 | GE | 2026-10-17 | 46312.5563 | 46312.5736 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-088 | GE | 2026-10-17 | 46312.6 | 46312.6174 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-089 | GE | 2026-10-17 | 46312.6438 | 46312.6611 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-090 | GE | 2026-10-17 | 46312.4375 | 46312.4549 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-091 | GE | 2026-10-17 | 46312.4812 | 46312.4986 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-092 | GE | 2026-10-17 | 46312.525 | 46312.5424 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-093 | GE | 2026-10-17 | 46312.5687 | 46312.5861 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-095 | GE | 2026-10-17 | 46312.6562 | 46312.6736 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-097 | GE | 2026-10-17 | 46312.4938 | 46312.5111 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-098 | GE | 2026-10-17 | 46312.5375 | 46312.5549 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-099 | GE | 2026-10-17 | 46312.5813 | 46312.5986 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-100 | GE | 2026-10-17 | 46312.5833 | 46312.6007 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-101 | GE | 2026-10-17 | 46312.6271 | 46312.6444 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-102 | GE | 2026-10-17 | 46312.4208 | 46312.4382 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-103 | GE | 2026-10-17 | 46312.4646 | 46312.4819 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-104 | GE | 2026-10-17 | 46312.5083 | 46312.5257 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-106 | GE | 2026-10-17 | 46312.5958 | 46312.6132 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-108 | GE | 2026-10-17 | 46312.4333 | 46312.4507 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-109 | GE | 2026-10-17 | 46312.4771 | 46312.4944 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-110 | GE | 2026-10-17 | 46312.5208 | 46312.5382 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-111 | GE | 2026-10-17 | 46312.5646 | 46312.5819 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-113 | GE | 2026-10-17 | 46312.6521 | 46312.6694 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-114 | GE | 2026-10-17 | 46312.4458 | 46312.4632 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-115 | GE | 2026-10-17 | 46312.4896 | 46312.5069 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-116 | GE | 2026-10-17 | 46312.5333 | 46312.5507 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-117 | GE | 2026-10-17 | 46312.5771 | 46312.5944 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-118 | GE | 2026-10-17 | 46312.6208 | 46312.6382 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 18 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-119 | GE | 2026-10-17 | 46312.6646 | 46312.6819 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-120 | GE | 2026-10-17 | 46312.4167 | 46312.434 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-121 | GE | 2026-10-17 | 46312.4604 | 46312.4778 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 16 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-122 | GE | 2026-10-17 | 46312.5042 | 46312.5215 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 17 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-124 | GE | 2026-10-17 | 46312.5917 | 46312.609 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 19 |  | Conforme (digital)
GU-TDH-125 | GE | 2026-10-17 | 46312.6354 | 46312.6528 |  | Login, chat RAG, instalar PWA, módulo experimento | 15 |  | Conforme (digital)
Participantes del GE previstos: |  |  |  | 108
Capacitados (con registro):
% del GE capacitado:
% aprobado en el ejercicio:
Registra hora de inicio y fin en formato hh:mm; la duración y el resultado se calculan solos. Neutralidad: no enseñes las respuestas del instrumento de medición. El GC no recibe esta capacitación.

## 07_Registro_incidencias
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 07 · REGISTRO DE INCIDENCIAS Y SOPORTE INICIAL
Crítica < 2 h · Alta < 8 h · Media < 24 h · Baja < 72 h (tiempos de respuesta sugeridos)
Tesista: | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Título de la tesis: | Influencia de una aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional en la experiencia de lectores de Tu Diario Huánuco, 2026
Institución / contexto: | Tu Diario Huánuco (medio de comunicación digital), Huánuco
Diseño: | Preexperimental: G O1 X O2 (grupo único, pretest y postest)
ID | Fecha y hora de reporte | Código participante | Prioridad | Tipo | Descripción | Acción correctiva | Fecha y hora de cierre | Tiempo de resolución (h) | Estado | Responsable
INC-01 | 2026-10-18 19:10 | GU-TDH-004 | Media | Acceso | El service worker no cargaba la PWA. | Reinstalar la PWA. | 2026-10-18 19:40 |  | Cerrada | A. Godoy
INC-02 | 2026-10-19 10:15 | GU-TDH-010 | Baja | Uso | Duda sobre cómo leer las citas del chat. | Reenvío de la guía rápida. | 2026-10-19 10:28 |  | Cerrada | M. Trujillo
INC-03 | 2026-10-19 10:20 | GU-TDH-006 | Baja | Acceso | No abría el chat. | Se envió el enlace directo. | 2026-10-19 10:35 |  | Cerrada | A. Godoy
INC-04 | 2026-10-20 16:05 | Todos | Alta | Disponibilidad | Latencia de Gemini mayor a 8 s. | Se activó la caché de Redis. | 2026-10-20 17:20 |  | Cerrada | M. Trujillo
INC-05 | 2026-10-21 12:00 | GU-TDH-015 | Baja | Seguimiento | Sin accesos después del inicio. | Recordatorio. Luego quedó como retiro. | 2026-10-21 12:25 |  | Cerrada | A. Godoy
INC-06 | 2026-10-22 11:02 | GU-TDH-020 | Baja | Cuenta | Olvidó el código de acceso. | Reenvío del código por WhatsApp. | 2026-10-22 11:10 |  | Cerrada | A. Godoy
INC-07 | 2026-10-24 09:50 | GU-TDH-025 | Baja | Acceso | No lograba instalar la PWA en iOS. | Mismo instructivo para todos. | 2026-10-24 10:10 |  | Cerrada | A. Godoy
Incidencias abiertas
Críticas abiertas
Este registro es insumo de la Sesión 6 (fidelidad y control de incidencias). Toda corrección durante la intervención debe registrarse aquí; no se permiten cambios funcionales.

## 08_Protocolo_condiciones
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 08 · PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y CONDICIONES DE USO
Define la «dosis» de X y deja constancia de las condiciones comunicadas
A. DOSIS DE LA INTERVENCIÓN
Parámetro | Valor definido | Unidad | Cómo se registrará
Duración total de la intervención | 7 | días | Cronograma de la Sesión 1
Frecuencia de uso esperada | Al menos 3 sesiones en 7 días | sesiones | Logs
Intensidad por sesión | Al menos 10 minutos o 1 consulta RAG | minutos | Logs
Fecha de inicio (T₀) | 2026-10-19 09:00 | fecha | Acta de inicio
Fecha prevista de cierre | 2026-10-25 23:59 | fecha | Acta de cierre (S7)
B. CONDICIONES DE USO COMUNICADAS
Condición | ¿Comunicada? | Medio | Fecha
Horario de disponibilidad del sistema | Sí | WhatsApp y guía rápida | 2026-10-18
Tareas que realizará cada participante | Sí | WhatsApp y guía rápida | 2026-10-18
Canal y horario de soporte | Sí | WhatsApp y guía rápida | 2026-10-18
Duración de la intervención | Sí | WhatsApp y guía rápida | 2026-10-18
Datos que se registrarán (logs) | Sí | WhatsApp y guía rápida | 2026-10-18
Confidencialidad y uso de códigos | Sí | WhatsApp y guía rápida | 2026-10-18
No compartir cuentas ni contraseñas | Sí | WhatsApp y guía rápida | 2026-10-18
Derecho a retirarse sin perjuicio | Sí | WhatsApp y guía rápida | 2026-10-18
Condiciones comunicadas

## 09_Acta_inicio_T0
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 09 · ACTA DE INICIO DE LA INTERVENCIÓN (T₀)
Registro formal del inicio de la variable independiente X
Título de la tesis: | Influencia de una aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional en la experiencia de lectores de Tu Diario Huánuco, 2026
Tesista: | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Institución / área: | Tu Diario Huánuco (medio de comunicación digital), Huánuco
Diseño de investigación: | Preexperimental: G O1 X O2 (grupo único, pretest y postest)
Solución tecnológica y versión: | Aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional (PWA + RAG) — v1.0.0-frozen-2026-10-18
Fecha de inicio (T₀): | 2026-10-19 09:00
Hora de inicio: | 09:00
Lugar: | Remoto, dispositivo del participante
Participantes del GE (códigos): | 108 participantes del pretest (GU-TDH-002 a GU-TDH-125, sin GU-TDH-001).
Grupo de comparación (códigos, si aplica): | No aplica: grupo único
Capacitación completada (% GE):
Condiciones de uso comunicadas:
Soporte asignado (canal y horario): | WhatsApp del estudio · Lun–Sáb 10:00–13:00 y 16:00–19:00
Observaciones: | Simulación de seminario, no es campo real. Los 108 códigos son los del pretest (sesiones 2 y 3). En las plantillas 4, 5 y 7 el grupo único se registra como GE; no hay GC. Tres retiros durante X: GU-TDH-015, GU-TDH-033 y GU-TDH-053.
Se deja constancia de que la solución se encuentra operativa, configurada y accesible, y que se da inicio formal a la intervención conforme al protocolo aprobado.
______________________ |  | ______________________ | ______________________
Tesista |  | Responsable de la institución | Asesor de tesis
Nombre / DNI / Firma |  | Nombre / DNI / Firma | Nombre / DNI / Firma

## 10_Rubrica_informe
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 10 · RÚBRICA DEL INFORME INICIAL
Escala vigesimal · Logrado 17-20 · En proceso 11-16 · Inicio 0-10
Tesista: | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Título de la tesis: | Influencia de una aplicación multiplataforma de búsqueda semántica conversacional en la experiencia de lectores de Tu Diario Huánuco, 2026
Institución / contexto: | Tu Diario Huánuco (medio de comunicación digital), Huánuco
Diseño: | Preexperimental: G O1 X O2 (grupo único, pretest y postest)
Criterio | Evidencia exigida | Puntaje máximo | Puntaje obtenido | % logro
Solución operativa, configurada y accesible | Acta de instalación, URL o versión, ficha funcional | 5 | 5
Seguridad, usuarios y roles | Matriz de roles, controles de seguridad | 3 | 3
Capacitación documentada | Registro de capacitación y materiales | 4 | 4
Protocolo y registro formal de inicio | Dosis definida, condiciones y acta T₀ | 5 | 5
Redacción y evidencias | Informe ordenado, códigos, capturas sin datos personales | 3 | 3
TOTAL
Nivel de logro
Pesos sugeridos por el docente (suman 20). Ingresa el puntaje obtenido en cada criterio sin exceder el máximo.

## 11_Resumen
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática · Seminario de Tesis III
FORMATO 11 · TABLERO: ¿ESTOY LISTO PARA T₀?
Se actualiza automáticamente con los formatos anteriores
Indicador | Valor | Meta | Estado
Lista de cotejo cumplida |  | 100%
Requisitos críticos conformes |  | 100%
GE capacitado |  | 100%
Condiciones de uso comunicadas (de 8) |  | 8
Incidencias críticas abiertas |  | 0
Puntaje de autoevaluación del informe inicial |  | de 20