## Instrucciones
INSTRUMENTOS DE MONITOREO, FIDELIDAD Y CONTROL DE INCIDENCIAS
Universidad de Huánuco – Ingeniería de Sistemas e Informática – Seminario de Tesis III (2026-II) – MBA Jenny Reynoso Palpa
DATOS GENERALES DEL TESISTA
| Apellidos y nombres | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier
Código de estudiante
| Título de la tesis | Influencia de una aplicación web móvil con asistente conversacional inteligente en la experiencia de usuario de lectores de Tu Diario Huánuco, 2026
| Variable independiente (VI) | Aplicación web con asistente conversacional
| Variable dependiente (VD) | Experiencia de lectores
| Diseño | Preexperimental: G O1 X O2
| Tamaño de muestra (n) | 108
| Inicio de la intervención | 2026-10-18
| Fin de la intervención | 2026-11-27
| Asesor(a) | Mg. …
CONTENIDO DEL LIBRO
| Hoja | Uso / instrumento del sílabo
| 1_Ficha_Monitoreo | Ficha de monitoreo semanal: programado vs. ejecutado e Índice de Fidelidad (IF) semanal.
| 2_Registro_Incidencias | Registro de incidencias: código, tipo, impacto, urgencia, severidad automática, acción y estado.
| 3_Cotejo_Fidelidad | Lista de cotejo de fidelidad por dimensión: IF global y nivel (alta, moderada, baja).
| 4_Matriz_Variables | Matriz de variables intervinientes: riesgo, estrategia de control y evidencia.
| 5_Desviaciones | Comparación planificado vs. real con clasificación automática de la desviación.
| 6_Control_Cambios | Registro de control de cambios aprobados por el asesor.
| 7_Rubrica | Rúbrica del informe de seguimiento (autoevaluación y evaluación docente).
| 8_Resumen | Tablero resumen con indicadores y gráficos para el informe de seguimiento.
| Listas | Listas desplegables y matriz de prioridad (no modificar).
LEYENDA Y REGLAS
| Texto azul / fondo amarillo | Celda de ingreso de datos (el tesista la llena).
| Texto negro / fondo blanco | Fórmula automática: no la sobrescriba.
• Los datos precargados son un CASO DE EJEMPLO: reemplácelos por los de su intervención.
• Registre las incidencias el mismo día en que ocurren, con código correlativo INC-001, INC-002, …
• Umbral de alta fidelidad: IF ≥ 80 % (Borrelli et al., 2005); 60–79 % moderada; < 60 % baja.
• Cada código (FM, INC, CC) debe coincidir con la evidencia adjunta en el portafolio (trazabilidad).
• Adjunte este libro como anexo del informe de seguimiento y, luego, del informe final de tesis.

## 1_Ficha_Monitoreo
INSTRUMENTO 1: FICHA DE MONITOREO SEMANAL
Seminario de Tesis III – Sesión 6: Monitoreo, fidelidad y control de incidencias ¦ Celdas amarillas con texto azul = datos que ingresa el tesista; celdas blancas = fórmulas (no modificar)
Metas del protocolo (editables): |  |  | Disponibilidad ≥ | 95% | Participación ≥ | 80% | Exposición ≥ | 80% | Soporte atendido ≥ | 100%
Código FM | Semana | Fecha inicio | Fecha fin | Horas programadas | Horas operativas | % Disponibilidad | Participantes previstos | Participantes activos | % Participación | Transacciones programadas | Transacciones reales | % Exposición | Solicitudes de soporte | Soportes atendidos | Uso del GC detectado (Sí/No) | IF semanal | Nivel | Incidencias / observaciones
FM-01 | S1 | 2026-10-18 | 2026-10-24 |  |  |  | 108 |  | 0%
FM-02 | S2 | 2026-10-25 | 2026-10-31 |  |  |  | 108 |  | 0%
FM-03 | S3 | 2026-11-01 | 2026-11-07 |  |  |  | 108 |  | 0%
FM-04 | S4 | 2026-11-08 | 2026-11-14 |  |  |  | 108 |  | 0%
FM-05 | S5 | 2026-11-15 | 2026-11-21 |  |  |  | 108 |  | 0%
FM-06 | S6 | 2026-11-22 | 2026-11-28 |  |  |  | 108 |  | 0%
FM-07 | S7
FM-08 | S8
FM-09 | S9
FM-10 | S10
FM-11 | S11
FM-12 | S12
TOTAL / PROMEDIO |  |  |  | 0 | 0 |  | 108 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 sem. con uso GC |  |  | IF semanal = criterios cumplidos ÷ 5 (disponibilidad, participación, exposición, soporte, sin contaminación del GC)
Formulas:
Fecha fin = IF([Fecha inicio]="","",[Fecha inicio]+6)

## 2_Registro_Incidencias
INSTRUMENTO 2: REGISTRO DE INCIDENCIAS
Seminario de Tesis III – Sesión 6: Monitoreo, fidelidad y control de incidencias ¦ Celdas amarillas con texto azul = datos que ingresa el tesista; celdas blancas = fórmulas (no modificar)
La severidad se calcula con la matriz impacto × urgencia (hoja Listas). Describa hechos observables, no opiniones.
Código | Fecha | Hora | Semana | Grupo | Descripción objetiva (hechos) | Tipo | Impacto | Urgencia | Severidad (auto) | Amenaza a la validez | Causa raíz (5 porqués / Ishikawa) | Acción correctiva | Responsable | Plazo | Fecha de cierre | Estado | Días de resolución | Evidencia (código / archivo)

## 3_Cotejo_Fidelidad
INSTRUMENTO 3: LISTA DE COTEJO DE FIDELIDAD
Seminario de Tesis III – Sesión 6: Monitoreo, fidelidad y control de incidencias ¦ Celdas amarillas con texto azul = datos que ingresa el tesista; celdas blancas = fórmulas (no modificar)
N.° | Dimensión | Criterio de fidelidad | ¿Cumple? (Sí/No) | Evidencia | Observación
1 | Adherencia | La intervención se ejecutó durante el periodo programado |  | Cronograma de campo y FM-01 a FM-06
2 | Exposición | Se cumplió la frecuencia de uso establecida |  | FM-01 a FM-06
3 | Adherencia | Se usaron todos los módulos definidos en el protocolo |  | Logs de auditoría
4 | Calidad | Todos los participantes recibieron la misma capacitación |  | Lista de asistencia
5 | Calidad | El sistema tuvo una disponibilidad ≥ 95 % |  | Hoja 1: % disponibilidad
6 | Respuesta | ≥ 80 % de los participantes usaron la solución |  | Hoja 1: % participación
7 | Diferenciación | El grupo de comparación no accedió a la solución |  | Logs de acceso | No aplica: diseño preexperimental de grupo único, sin grupo de comparación (PDT §3.3)
8 | Calidad | Toda incidencia fue registrada, clasificada y atendida |  | Hoja 2
9 | Adherencia | Los cambios cuentan con aprobación documentada |  | Hoja 6: control de cambios
10 | Calidad | Existen evidencias trazables (logs, actas, capturas) |  | Portafolio de evidencias
| Criterios cumplidos | 0 |  | Dimensión | IF por dimensión
| Criterios aplicables | 0 |  | Adherencia | 0%
| IF global |  |  | Exposición | 0%
| Nivel de fidelidad |  |  | Calidad | 0%
| Interpretación | Compromete la validez interna: reportar en limitaciones. |  | Respuesta | 0%
|  |  |  | Diferenciación | 0%
Umbral de alta fidelidad: ≥ 80 % (Borrelli et al., 2005). Dimensiones según Dane y Schneider (1998) y Carroll et al. (2007).

## 4_Matriz_Variables
INSTRUMENTO 4: MATRIZ DE VARIABLES INTERVINIENTES
Seminario de Tesis III – Sesión 6: Monitoreo, fidelidad y control de incidencias ¦ Celdas amarillas con texto azul = datos que ingresa el tesista; celdas blancas = fórmulas (no modificar)
N.° | Variable interviniente | Tipo | Posible efecto sobre la VD | Probabilidad (1–3) | Impacto (1–3) | Nivel de riesgo (auto) | Estrategia de control | Evidencia | Estado de control | Amenaza asociada
1 | Conectividad móvil (3G/4G/5G) | Tecnológica | La latencia y los cortes de red alteran el tiempo de búsqueda percibido en el postest | 3 | 2 | Alto | Registrar por separado la latencia del servidor y el tiempo de red percibido por el navegador | Logs de telemetría del sistema | Parcialmente controlada | Instrumentación
2 | Sesgo de selección por afinidad digital | Del participante | Lectores jóvenes con mayor afinidad digital podrían mejorar más rápido que el resto | 2 | 2 | Medio | Diversificar canales de invitación (diario impreso y banners rotativos) y caracterizar demográficamente la muestra | Ficha de perfil demográfico | Parcialmente controlada | Selección
3 | Experiencia previa con asistentes conversacionales | Del participante | Usuarios con más práctica usan el chat con mayor rapidez y puntúan mejor la usabilidad | 2 | 2 | Medio | Registrar el nivel de experiencia previa en la ficha de perfil y considerarlo en el análisis | Ficha de perfil | Controlada | Selección
4 | Eventos coyunturales locales | Externa / temporal | Eventos locales atípicos elevan el interés por las noticias y alteran la motivación del lector | 2 | 3 | Alto | Estandarizar las tareas de búsqueda y evitar aplicar las pruebas en periodos de alta volatilidad social o política | Bitácora de eventos locales | Parcialmente controlada | Historia
5 | Efecto clic cero (zero-click) | Tecnológica | Las respuestas resumidas reducen la navegación a los artículos y pueden sesgar la satisfacción | 2 | 2 | Medio | Hipervínculos inline obligatorios en cada cita y acordeón de fuentes en la interfaz | Logs de clics hacia los artículos fuente | Controlada | Instrumentación
6 | Cuotas gratuitas (free tier) de APIs y base de datos | Tecnológica | Los límites de consumo pueden degradar o interrumpir el asistente durante la exposición | 2 | 3 | Alto | Caché de vectores y de peticiones; limitar las consultas repetitivas al modelo de lenguaje | Logs de disponibilidad y consumo de API | Parcialmente controlada | Dosis baja (fidelidad)
7 | Doble rol del investigador (desarrollador del diario) | Del investigador | Posible sesgo al asistir a los participantes o al registrar las mediciones | 1 | 2 | Bajo | Medición automática con logs y tareas de búsqueda estandarizadas, sin intervención del investigador | Ficha de registro de tiempos y clics (telemetría) | Controlada | Instrumentación
8 | Abandono de participantes (pretest o postest incompleto) | Del participante | La pérdida de casos reduce el tamaño de muestra y la potencia del contraste | 2 | 2 | Medio | Seguimiento de participantes y reemplazo hasta completar la cuota de 108 con instrumentos completos | Registro de participantes | Parcialmente controlada | Mortalidad experimental
9
10
11
12
Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto: ≥ 6 Alto; 3–5 Medio; 1–2 Bajo. Toda variable debe tener una estrategia de control y una evidencia verificable.

## 5_Desviaciones
COMPARACIÓN PLANIFICADO VS. REAL (DESVIACIONES DEL PROTOCOLO)
Seminario de Tesis III – Sesión 6: Monitoreo, fidelidad y control de incidencias ¦ Celdas amarillas con texto azul = datos que ingresa el tesista; celdas blancas = fórmulas (no modificar)
Regla: la desviación es MAYOR si afecta la dosis, a los participantes o la medición de la VD; si no, es MENOR.
N.° | Elemento del protocolo | Planificado | Real | Unidad | Desviación (%) | ¿Afecta dosis, participantes o medición? | Tipo (auto) | Acción correctiva / justificación | Evidencia
1 | Duración de la intervención (18/10 al 27/11/2026) | 6 |  | semanas
2 | Tamaño de muestra con pretest y postest completos | 108 |  | lectores
3 | Tareas de búsqueda por participante | 2 |  | tareas
4 | Tiempo máximo por tarea de búsqueda | 300 |  | segundos
5 | Ventana de aplicación del postest (28/11 al 05/12/2026) | 8 |  | días
6
7
8
9
10
| Desviaciones mayores | 0
| Desviaciones menores | 0
Mayor: afecta dosis, participantes o medición → acción correctiva, aviso al asesor y reporte en limitaciones. Menor: se corrige y registra.

## 6_Control_Cambios
REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Seminario de Tesis III – Sesión 6: Monitoreo, fidelidad y control de incidencias ¦ Celdas amarillas con texto azul = datos que ingresa el tesista; celdas blancas = fórmulas (no modificar)
Código | Fecha | Elemento modificado | Versión / condición anterior | Versión / condición nueva | Motivo | INC relacionada | Aprobado por | Fecha de aprobación | Impacto esperado en la VD | Evidencia
Celdas de aprobación resaltadas en ámbar = cambio sin aprobación documentada (resolver antes del postest).

## 7_Rubrica
INSTRUMENTO 5: RÚBRICA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
Seminario de Tesis III – Sesión 6: Monitoreo, fidelidad y control de incidencias ¦ Celdas amarillas con texto azul = datos que ingresa el tesista; celdas blancas = fórmulas (no modificar)
Criterio | Eficiente (5) | Regular (3) | Deficiente (0) | Autoevaluación | Evaluación docente | Retroalimentación
Registros de monitoreo | Completos, semanales y con evidencias | Incompletos o sin evidencias | Inexistentes
Fidelidad de la intervención | IF calculado por dimensión y semana | IF global sin detalle | No se evalúa
Incidencias | Codificadas, clasificadas y cerradas | Registradas sin clasificar | No se registran
Variables intervinientes | Matriz con control y evidencia | Listadas sin control | No identificadas
Acciones correctivas y cambios | Verificadas y aprobadas | Sin verificación | Cambios no documentados
Trazabilidad y redacción | Códigos cruzados y APA 7 | Trazabilidad parcial | Sin trazabilidad
PUNTAJE (máx. 30) |  |  |  | 0 | 0
NOTA VIGESIMAL (0–20) |  |  |  | 0
La nota vigesimal se integra al Promedio de Tareas Académicas (PTA). NF = (PTA + EMC + EF) / 3.

## 8_Resumen
TABLERO RESUMEN DEL MONITOREO
Se actualiza automáticamente con las hojas 1 a 7. Úselo como base de la sección de resultados del informe de seguimiento.
Indicador | Valor | Severidad | N.° incidencias
Tesista | Trujillo Avila, Marcel Alexander Javier; Godoy Condezo, Alejandro Jeanpier | Crítica | 0
Diseño | Preexperimental: G O1 X O2 | Alta | 0
IF semanal promedio (hoja 1) |  | Media | 0
Nivel (hoja 1) |  | Baja | 0
IF global lista de cotejo (hoja 3)
Nivel (hoja 3) |  | Tipo | N.° incidencias
Disponibilidad global del sistema |  | Técnica | 0
Exposición global (transacciones) |  | Metodológica | 0
Participación promedio
Participantes iniciales | 108
Participantes finales (última semana registrada) | #N/A
Mortalidad experimental | #N/A
Total de incidencias | 0
Incidencias abiertas o en curso | 0
Desviaciones mayores | 0
Cambios registrados | 0
Variables de riesgo alto | 3
Nota del informe (autoevaluación) | 0

## Listas
Tipo_incidencia | Nivel | Estado | Amenaza | Tipo_variable | SiNo | Puntaje | Grupo | Estado_control | Matriz de prioridad (ITIL 4, adaptada)
Técnica | Alta | Abierta | Ninguna | Del participante | Sí | 5 | GE | Controlada | Impacto \ Urgencia | Alta | Media | Baja
Metodológica | Media | En curso | Historia | Organizacional | No | 3 | GC | Parcialmente controlada | Alta | Crítica | Alta | Media
| Baja | Cerrada | Maduración | Tecnológica |  | 0 | Único (preexperimental) | No controlada | Media | Alta | Media | Baja
|  |  | Administración de pruebas | Del investigador |  |  |  |  | Baja | Media | Baja | Baja
|  |  | Instrumentación | Externa / temporal
Regresión estadística
Selección
Mortalidad experimental
Difusión / contaminación
Dosis baja (fidelidad)